健軍商店街ピアクレス・アーケード

改修工事

入札要項書（案）

平成　２５年　８月　７日

健軍商店街振興組合

改修工事見積要項

- 設計図書（平成２５年８月２１日に配布）

(1)予定価格調書　　　　1部

(2)設計図　　　　　　　１部

建築設計図　　３４枚

構造設計図　　１６枚

電気設計図　　２１枚

(3)単価抜き見積書　　　１部

(4)仕様書　各１冊　　（※印の書籍については各入札希望者にて準備のこと）

※公共建築協会編

「民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款に適合した建築工事共通仕様書　平成２５年版」

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　平成２５年版」

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　平成２５年版」

（特記仕様書に指定する範囲）

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　平成２５年版」

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　平成２５年版」

（特記仕様書に指定する範囲）

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成２５年版」

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　平成２５年版」

- 工事範囲

見積用設計図書に示す範囲とする。

３．工期　　　　　　    ３ヶ月

工事着手　　　２０１３年　　１０月  ５日（土）

完成引渡　　　２０１３年　　１２月２７日（金）

４．予定価格

予定価格は、平成２５年８月２１日に配布する、設計図書で公表する。

５．入札実施者

熊本県熊本市東区1丁目３５－１８

代表者　健軍商店街ピアクレス・アーケード入札委員会　　　　委員長兼理事長　　釼　羽 　逸　朗

責任者　健軍商店街振興組合　　　　　　　　　　　 　　 副委員長兼副理事長　　森　田 　憲　一

６．入札手続の種類及び入札方法

(1)この案件は、入札申請書を提出して頂き、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格の確認を行い、入札参加資格があると認められた者が、入札において予定価格の制限の範囲内の価格で最低価格を提示した者（但し、最低制限価格未満の価格を提示し失格となった者を除く。）を落札者として決定する方法（以下「入札前審査方式」という。）によるものとする。

(2)この案件は紙入札対象案件とする。

７．一般競争入札参加資格

施工業者で、構成員は次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。

(1)施工業者の全ての構成員が満たすべき条件

ア　建築一式について、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第６項に規定する特定建設業の許可を有すること。

イ　１名以上の１級技術者がいること。

ウ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

エ　行政機関（国・県・市町村）から工事請負契約に指名停止を受けている期間中でないこと。

(2)施工業者の代表者が満たすべき条件

ア　配置予定技術者について、次に掲げる条件をすべて満たす監理技術者を対象工事に専任で配置できること。

①一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者であること。

②建築一式工事に係る監理技術者資格者証を有する者であること。なお、資格証の交付（更新を含む。）を平成２５年３月１日以降に受けた者は、過去５年以内に受講した監理技術者講習修了証を併せて有すること。

③直接かつ連続して３ヶ月以上の雇用関係を有する者であること。

(3)施工業者の代表者以外の構成員が満たすべき条件

配置予定技術者について当該工事に関して、建設業法に従い主任技術者（直接かつ連続して３ヶ月以上の雇

用関係を有する者であること。）を専任で配置できること。

８．入札手続等

(1)入札要項書と入札申請書の配布方法等

ア　配布方法及び場所

入札要項書と入札申請書は、健軍商店街振興組合事務所及び、ホームページからダウンロードでの配布の方法により交付するものとする。

イ　配布期間・配布時間

平成２５年８月７日（木）～　平成２５年８月１９日（月）まで

配布場所：健軍商店街振興組合事務所

配布時間：午前１０時から午後５時まで

ウ　費用

無償とする。

(2)入札申請書等の提出方法等

本件入札の参加希望者は、競争参加資格確認申請書（様式１）及び競争参加資格審査調書（様式２、３）その他の必要書類（以下「申請書等」と総称する。）を提出しなければならない。提出方法等については、次によるものとする。

ア　提出方法

持参又は、郵送の場合、一般書留・簡易書留又は配達記録郵便によることとする。

※それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。

イ　提出期限・受付時間

平成２５年８月１２日（月）～　平成２５年８月１９日（月）まで

受付場所：健軍商店街振興組合事務所

受付時間：午後１０時から午後５時まで
※郵送する場合は、８月１９日（月）必着（不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。）

ウ　送付先

〒862-0903　熊本市東区若葉１丁目３５番１８号　健軍商店街振興組合事務所

また、封筒の表面に申請する『健軍商店街ピアクレス・アーケード改修工事　申請書等在中』の旨を明記すること。

エ　提出部数

１部とする。

オ　注意事項

①　提出期限までに申請書等が到達しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。

②　申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

③　提出された申請書等は、返却しない。

④　提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

⑤　提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は、認めない。

⑥　申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効として、競争入札参加資格がないものとし、落札候補者決定の取消し、契約締結の保留若しくは契約の解除等の措置をとる。

(3)入札参加依頼

入札委員長は、申請書等を審査し、入札参加依頼書を平成２５年８月２０日（火）に送付するものとする。

９．現地説明会

（１） 　 日時：平成２５年　８月２１日（水）　午後１時３０分～

（２）集合場所：健軍商店街振興組合事務所

（３）見積り等に必要な設計図書等については、出席した入札参加者資格者に対し現地説明時必要分を配布する。

（４）入札参加資格者で現地説明会に欠席した場合は、入札意志のないものとみなす。

１０．入札要項書等に対する質問

入札要項書、設計図書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面（様式は自由）によりＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌにて提出すること。

※事業目的などの質問には回答を行いません。

※質問はできるだけ、「可」もしくは「不可」にて回答可能な質問形式とすること。

受付期間：平成２５年８月２４日（土）午前中まで

ＦＡＸ番号：０９６－３６８－７３１２

Ｅ-ｍａｉｌ：kengun@basil.ocn.ne.jp

(2)質問書に対する回答

平成２５年８月２８日（水）に、ＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌで回答する。

１１．入札（案）

（１）入札期日：平成２５年　９月３日（火）

（２）入札場所：健軍商店街振興組合事務所

（３）受付時間：午後１時３０分～午後２時００分

※受付時間内に受付を行なわなかった、入札参加資格者は入札参加資格を失う。

（４）入札時間：午後２時００分～午後２時３０分

（５）開札時間：午後２時３０分～

※但し、参加者すべての入札が終了すれば開札を行なう。

（６）入札の方法

①入札

（ア）入札参加依頼書を受領した者は、所定の競争入札執行の場所及び日時に代表者又はその代理人を出席させて行う。入札日時に執行場所に参加していない、入札参加者は入札の資格を失う。

（イ）代理人が入札に参加する場合は、入札開始前に参加業者からの委任状を提出させ、その記載事項並びに委任者及び受任者の押印を確認する。

②入札参加提出書類

入札参加者は、入札参加依頼書と、会社の印鑑登録証を提出しなければならない。

また、代理人が入札に参加する場合は、委任者及び受任者の押印された、委任状を提出しなければならない。

③入札の開始

（ア）入札委員長は、最低制限価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

（イ）入札委員長は、入札の開始を宣言し、入札参加者の出席を確認し入札開始を宣言する。

（ウ）入札に付する工事名等必要な事項を読み上げる。

④入札書の提出

入札参加者は、入札書を封入し入札箱に投函しなければならない。この時、入札参加者は当該入

札書に見合う工事内訳書を別添（封入）で提出しなければならない。

⑤入札書に記載する金額

入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を契約金額とするので、入札者が消費税

に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、入札者の契約希望金額の105分の100に相

当する金額及び契約希望金額の105分の105に相当する金額を記載させる。

⑥開札

（ア）入札参加者全員が入札書の提出を終えたときは、入札参加者の立会いのもとに直ちに開札する。

（イ）開札はその場所において行う。

（ウ）最低制限価格は、情報漏えいを防ぐ為、開札時に開封するものとする。

（エ）提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。

（オ）入札書に入札価格等の所要事項がもれなくまた誤りなく記載され、記名押印がなされているか確認する。

（カ）開札の結果は、入札状況調書に各入札者の入札価格をそれぞれ記入する。

（キ）一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、その入札書を無効とし、複数の

入札を行なった入札参加者を除いた入札参加者の入札書を対象とする。

⑦落札候補者の決定

（ア）開札の結果、予定価格の制限の範囲内（予定価格以下、最低制限価格以上）で最低の価格をもって申し込みをした者（以下「最低価格入札者」という。）が落札候補者となる。

（イ）落札候補者となったものの、入札書と工事費内訳書は、差し替えることができない。

（ウ）落札候補者について工事費内訳書を確認し、記載金額が入札金額と著しく異なる等工事費内訳書に不備がある場合、当該入札書は無効とする。

この場合は、次に低い金額で入札を行なったものが落札候補者となる。

⑧同価入札における落札候補者の決定

最低価格入札者が２人以上いる場合は、入札委員会にてくじ引きを行い決定する。

⑨再度入札

原則行わない。

※開札の結果、落札者がいない場合は直ちにその場で再度入札を行うこととし、再度入札の回数

は１回を限度とする。その際、最低制限価格以上で最低価格入札者が落札候補者となる。

⑩入札の無効

- 予定価格よりも入札額が高い場合や、最低制限価格よりも入札額が低い場合

- 金額数字の不鮮明、記名押印のない入札書

- 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるとき

- 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札候補者としていた場合には落札候補者決定を取り消すものとする。なお、入札参加依頼書発送日をもって競争入札参加資格があると確認された者であっても、現に入札時において指名停止を受けている者その他の入札時において競争入札参加資格のない者は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。

- その他、入札委員会で無効と認めたとき。

⑪入札回数

原則１回とする。

⑫入札に参加する者が1者である場合

入札に参加する者が１者である場合は、入札を行い、その金額が妥当である場合はその業者を落札候補者とする。

⑬入札終了

入札委員長は落札候補者と、落札候補者の入札金額を読み上げ入札を終了する。

１２．見積書

落札候補者は以下の書類を落札後、提出すること。この時、落札候補者は、落札者となる。

※提出日は協議による。

（１）見積書の提出

宛　　名　　健軍商店街振興組合　　　　　　　　　　理事長　釼　羽 　逸　朗　　殿

提 出 先　　健軍商店街振興組合事務所

提出方法　　見積書類を封筒に入れ、工事名称・見積者名を明記して正副２部を提出する。

（２）必要書類

見積書（内訳明細書付）　　　　２部

Excell式（FD､CD等）　　　　 ２部

工程表　　　　　　　　　　　　２部

工事計画書・仮設養生計画書　　２部

（３）書類の作成

ａ．見積書は「見積項目」によって項目立てを行い、「見積区分表」にしたがって作成する。

ｂ．工程表は、各工事間の調整済みのものとし、準備工事・解体工事・仕上工事・各種設備工事等をバーチャートで表現する。

ｃ．工事計画書は、安全計画、架設工事の概要が表されているものとする。

（４）見積項目

見積書は下記の各工事項目に撤去・改修・設備工事に区分して見積を行うこと。

ａ．共通仮設工事

ｂ．アーケード改修工事

・直接仮設工事

・アーケード改修工事

・附帯工事

ｃ．諸経費

ｄ．消費税

１３．契約

（１）契約は民間（旧四会）連合協定工事請負契約約款（平成１２年４月改正）による。

ただし、次の事項を修正または付加する。

ａ．第３条「関連工事の調整」丙は甲の委任を受けて、次の関連工事の調整を行う。

ｂ．第４条「請負代金内訳書・工程表」にかかわらず、工程表の監理者による承認は不要とする。

ｃ．第７条「特許権などの使用」のただし書きを削除する。

ｄ．第８条「保証人」を削除する。

ｅ．第14条「支給材料・貸与品」 (1) 及び第17条「図面・仕様書に適合しない施工」 (4) ｂ にかかわらず、支給材料・貸与品の検査または試験は請負者において実施し、その費用を負担する。

ｆ．第16条「設計の疑義・条件の変更」 (1) (2) (3) にかかわらず、改修工事に係る部分については、軽易な設計図書の脱漏、設計図書と施工現場との不整合、隠れた部分の追加処置など、工事上当然施工しなければならないものについては、請負者の責任において処理し、原則として工期または請負代金額の変更を認めない。

ｇ．第17条「図面・仕様書に適合しない施工」 (4) ｃ を削除する。

ｈ．第27条「瑕疵の担保」期間の特約　次の部分については下記のとおり担保期間を定める。また瑕疵担保の期間内に建物経年調査を２回行う。

建築設備の機器：２年間

ｉ．第29条「請負代金額の変更」 (2) にかかわらず、請負代金額を変更するときは、請負代金内訳書（諸経費率および出精値引率を適用する）の単価による。請負代金内訳書に単価のないものについては、請負代金内訳書の単価を基準に品質等の違いを考慮し、当事者協議のうえ決定する。

（２）工事請負契約書は、別途指示する作成要領に従い作成し、事前に発注者、設計者の確認を得る。

１４．工事金支払い条件

契約金額に対し（着工：中間：完了）＝１：３：６の割合で支払う。但し、１，０００円未満の端数については完了時にまとめて支払うものとする。

１５．別途工事および見積区分

ａ．別途工事（関連工事）への協力

請負者は別途工事で本工事と密接に関連する事項や工程管理・安全管理などの調整に協力するとともに、その費用を負担する。

ｂ．工事区分、見積区分は見積区分表による。

ｃ．支給材料および貸与品

支給材料：なし

１６．諸式典費用

諸式典及びその費用負担は下表による。

| 式典 | 費用負担者 | 適用 |
| --- | --- | --- |
| 起工式・竣工式 | 請負者 | 神事・直会 |

１７．部分使用および部分引渡

（１）対象部分　　　　健軍商店街ピアクレス・アーケード

（２）対象完成期日　　平成25年12月14日　(土)

（３）対象部分の所有権および管理責任　　　　　　　　　　　所 有 権：健軍商店街振興組合

管理責任：健軍商店街振興組合

１８．官公署・その他への手続き

ａ．建築確認申請書の作成及び手続きはアトリエヴォイド・セット一級建築士事務所で行う。その他の中間検査・工事完了届及び建築完了検査・補助金検査・消防検査・施工に必要な諸手続き、仮設用電力・給排水の引込み手続き、道路その他第三者管理の土地使用の手続きなどは一切、請負者が行い、その費用を負担する。

ｂ．改修工事に伴う歩行者・通行車両・近隣・テナント・入居者などへの対策、苦情処理などについては一切請負者において処理・解決し、その費用を負担する。

１９．施工体制

地元企業、専門メーカーの優先活用を行うこと。

２０．施工条件及び留意点

ａ．施設の使用状態：道路上施設

ｂ．施工可能な時間帯

平日：基本的に２４時間体制

休日・祝日：歩行者や車に対して安全の図れる軽微な作業は上記の時間帯以外にも可能とする。

ｃ．解体・撤去及び改修方法

建具・間仕切り・仕上げ・躯体・設備などの解体・撤去及び改修工事は、原則として低振動・低騒音工法による。

埋設配管配線など既存設備の事前調査を実施し、改修工事に伴う漏水・停電・通信停止・設備機能の停止などの事故防止策を徹底する。

仮設・養生計画は解体・撤去及び改修の部位に応じて適切で安全な方法で行い、災害防止・粉塵飛散防止・振動防止・騒音防止・臭気防止・電磁ノイズ防止などを徹底するとともに、適切な予防措置を講ずる。

ｄ．施工に伴う留意点

健軍商店街ピアクレス・アーケードの改修においては、店舗営業に支障を与えないよう作業時間や仮囲い等の仮設計画及び設備接続等関係者と十分協議を行い指示に従って作業を行うこと。

道路上施設であり、歩行者、一般車両等の安全確保・通行支障を発生させないよう関係官庁と十分協議を行い、指示に従って作業すること。

ｅ．工事用車両の駐車場及び資機材置場の場所

健軍商店街振興組合駐車場

ｆ．工事事務所・監理者事務所などの場所

健軍商店街振興組合事務所３階、４階

２１．建設副産物の発生抑制と再生材の利用

ａ．本工事にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）、「再生資源の利用促進に関する法律」（リサイクル法）、「建設工事に係る再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）および「建設副産物適正処理推進要網」に基づき、積極的に再資源化の促進および再生資材の利用を図る。

ｂ．請負者はリサイクル法に基づく国土交通省令による一定規模以上に該当する場合は、分別解体等の計画書・再生資源利用計画書・実施書および再生資源利用促進計画書・実施署を作成して係員に提出する。

２２．建設副産物の適正処理

ａ．本工事で発生した建設副産物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「建設副産物適正処理推進要網」に基づき、請負者の責任において適正に処理する。

ｂ．請負者が建設廃棄物の処理（収集・運搬・処分等）を行う場合は、処理業者との間で書面による委託契約を結ぶ。その際は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき産業廃棄物管理表（マニフェスト）を使用し、適正に処理する。

ｃ．請負者は建設廃棄物の処理について、計画書・実施書を作成して係員に提出する。

ｄ．マニフェストによる処理結果は一覧表を作成して係員に提出する。